## 第四周工作周报表
2018年01月份第一周袁书辉工作周报表
报告人： | 刘健
序列 | 项目 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 进展以及结果 | 备注
上周相关事项 | 球球便利app1.1.5的发布，首页经纬度获取附近门店的修复BUG | 袁书辉 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 完成
| 球球商贸后台管理系统的原型图审阅，球球商贸后台管理系统app框架的搭建 | 袁书辉 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 完成
| excel创建导出功能的研究，球球商贸后台管理系统的库存盘点功能，创建盘点单功能的开发 | 袁书辉 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 完成
| 球球商贸后台管理系统的库存盘点功能查看盘点单功能的开发，扫码录入 | 袁书辉 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 完成
本周计划事项 | 球球商贸后台管理系统盘点详情编辑，盈亏统计，模糊或扫条码查询和数据导出Excel | 袁书辉 | 2018-01-08 | 2018-01-08
| 数据导出完善和库存盘点模块测试 | 袁书辉 | 2018-01-09 | 2018-01-09
| 采购订单界面开发（创建订单界面、查看订单界面、详情界面等） | 袁书辉 | 2018-01-10 | 2018-01-10
| 采购单界面开发（采购单列表、采购单详情等） | 袁书辉 | 2018-01-11 | 2018-01-11
| 采购退货界面开发（创建、查看等界面） | 袁书辉 | 2018-01-12 | 2018-01-12
其 它